****

**ریاست جمهوری**

**معاونت علمی و فناوری**

**ستاد توسعه زیست فناوری**

**درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP)**

**طرح انجام فراخوان ها و ارزیابی طرح های دبیرخانه کارگروه آموزش، تحقیق و توسعه برنامه ملی مرغ لاین آرین و ارزیابی حوزه امنیت غذایی و محیط زیست**

**تهیه شده توسط گروه/ کارگروه:**

**آموزش، تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین**

**آخرین مهلت ارائه پیشنهاد طرح:**

**28/12/1399**

**تاریخ تهیه:**

11/12/1399

1. **شرح کلی، اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح**

**اهداف طرح: تشریح خدمات اجرایی فراخوان های دبیرخانه کارگروه آموزش، تحقیق و توسعه برنامه ملی مرغ لاین آرین و ارزیابی در راستای اهداف مدنظر ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص پروژه های مرغ لاین آرین، امنیت غذایی و محیط زیست**

**ضرورت اجرای طرح: انجام امور اجرایی فراخوان های دبیرخانه کارگروه آموزش، تحقیق و توسعه برنامه ملی مرغ لاین آرین بمنظور شناسایی شرکت ها و تیم های توانمند و ارزیابی طرح های این حوزه و همچنین ارزیابی طرح های امنیت غذایی و محیط زیست با رویکرد سنجش توامندی متقاضیان همکاری با ستاد توسعه زیست فناوری**

1. **ذینفعان**

ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری

1. **مشخصات فنی طرح**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام دستاورد و خروجی | میزان کمی شده دستاورد و خروجی | | پیش بینی زمان  تحقق دستاورد و خروجی |
| 1 | فراخوان های برگزار شده | 25 فراخوان | | 5ماه |
| 2 | تعداد پروپوزال های دریافت شده | حدودا 100پروپوزال | |
| 3 | ارزیابی طرح های منتخب به صورت میدانی (لاین آرین) | در حدود  45طرح | شهر تهران:  20 طرح |
| 1. سنجش میزان تسلط فنی تیم بر اجرای طرح مورد نظر | اطراف تهران:  5 طرح |
| شهرستان:  20طرح |
| سنجش میزان تقاضا و عرضه طرح در داخل و پتانسیل های صادراتی آن |
| سنجش میزان دستیابی به خروجی مورد نیاز |
| 4 | 1. شناسایی و احصاء هزینه های هر طرح و صرف منابع مالی به صورت بهینه | در حدود  17طرح | شهر تهران:  4طرح | 2ماه |
| اطراف تهران:  3طرح |
| شهرستان:  10 طرح |

1. **محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)**

به صورت ملی در کل کشور

1. **مدت زمان اجرای طرح و محدودیت­های زمانی کلی(در صورت وجود)**

**99/12/2013** **الی 20/04/1400**

1. **محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار**

با عنایت به ایجاد زیست بوم نوآوری در حوزه تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین یکی از مسیرها و زیرساخت‌های موجود جهت شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند، یکپارچه سازی ارتباطات، بهم‌رسانی عرضه و تقاضا و همچنین ارتقاء فعالیت های تحقیقاتی به سمت دستاورد های فناورانه و مبتنی بر نیازهای صنعت، برگزاری فراخوان می باشد که این امر الزاماتی خواهد داشت که به شرح ذیل است:

* تهیه محتوای اطلاع رسانی
* برای هر فراخوان می بایست محتوای نشر همچون متن فراخوان، پوستر، بنر و خبر مربوطه را آماده نمود.
* اطلاع رسانی فراخوان
* دریافت و بررسی اولیه پروپوزال های دریافتی و اعلام وضعیت به متقاضیان (عدم پذیرش، نقص مدارک، تایید اولیه و ارسال برای ارزیابی)
* ارسال پروپوزال های تایید اولیه به دبیرخانه

1. **محصولات، مستندات قابل تحویل و محدوده طرح**

**ارائه نتایج فراخوان های دریافت شده.**

**ارائه نتایج ارزیابی میدانی طرح های منتخب**

1. **حداقل تخصص‌ها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاد­دهنده**

تجربه در زمینه اجرای فراخوان های حوزه فناوری

تجربه ارزیابی پروژه های حوزه فناوری

1. **چارچوب پروپوزال**

کلیه پیشنهادات باید در قالب چارچوب تعریف شده برای پروپوزال که در پیوست موجود می­باشد تهیه و ارسال گردد.

1. **نحوه ارسال پروپوزال و اطلاعات تماس**

پروپزال­ها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیست­فناوری به آدرس ذیل ارسال شوند.

گروه/کارگروه: آموزش، تحقیق و توسعه مرغ لاین آرین

نام مسئول مربوطه: خانم ساریخانی

آدرس: زعفرانیه-خیابان شهید فلاحی- کوچه شیرکوه- پلاک 11- ساختمان دو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آدرس پست الکترونیک مسئول مربوطه: M\_Sarikhani@yahoo.com

شماره تماس: 09185416832